## 表紙
工 事 写 真 台 帳
工事名
工事場所
工期
発注者
受注者
現場代理人
作成日
※ この表紙のうしろに、写真ページを必要な枚数ぶん付けてください。

## 写真ページ
工事写真台帳 |  | 工事名：
工種 | 撮影日 | 撮影箇所
ここに写真を貼ります（挿入 → 画像 → このデバイス）
施工内容
工種 | 撮影日 | 撮影箇所
ここに写真を貼ります（挿入 → 画像 → このデバイス）
施工内容
工種 | 撮影日 | 撮影箇所
ここに写真を貼ります（挿入 → 画像 → このデバイス）
施工内容

## 記入例（表紙）
工 事 写 真 台 帳
工事名 | ○○様邸 外壁塗装工事
工事場所 | 東京都○○区○○ 1-2-3 北面・東面外壁
工期 | 2026年8月3日 〜 2026年8月21日
発注者 | ○○ ○○ 様
受注者 | 株式会社○○塗装
現場代理人 | ○○ ○○
作成日 | 2026年8月22日
※ この表紙のうしろに、写真ページを必要な枚数ぶん付けてください。

## 記入例
工事写真台帳 |  |  |  | 工事名：○○様邸 外壁塗装工事
工種 | 下地補修 | 撮影日 | 2026/8/5 | 撮影箇所 | 北面外壁 施工前（全景）
（見本ページのため写真は入れていません）
施工内容 | 着工前の全景。クラック（ひび割れ）5か所とチョーキングを確認。
工種 | 下地補修 | 撮影日 | 2026/8/6 | 撮影箇所 | 北面外壁 中央部（近景）
（見本ページのため写真は入れていません）
施工内容 | クラック部をUカットのうえシーリング充填。仕上げで隠れるため、隠れる前に撮影。
工種 | 上塗り | 撮影日 | 2026/8/19 | 撮影箇所 | 北面外壁 施工後（全景・1枚目と同じ画角）
（見本ページのため写真は入れていません）
施工内容 | 上塗り2回完了。1枚目と同じ位置・同じ画角で撮影し、変化が伝わるようにした。

## 使い方
使い方
1 | 「表紙」に工事名・場所・工期・発注者を書きます。ここが空だと、あとで台帳がどの現場のものか分からなくなります。
2 | 「写真ページ」の枠に写真を貼ります。枠のセルを選んで、リボンの 挿入 → 画像 → このデバイス で選ぶだけです。大きさは枠に合わせて調整してください。
3 | 写真の下の「施工内容」に、何をしたところかを一行で書きます。工種・撮影日・撮影箇所も忘れずに。
4 | ページが足りないときは「写真ページ」のタブを右クリック →「移動またはコピー」→「コピーを作成する」で増やせます。印刷設定も一緒にコピーされます。
5 | 提出するときは ファイル → 名前を付けて保存 → PDF。A4縦・1シート1ページで収まるように設定してあります。
・ | 関数もマクロも使っていません。Excel・Googleスプレッドシート・Numbers のどれでも開きます。
・ | 会社名も項目も自由に書き換えてください。二次配布も自由・クレジット表記も要りません。
・ | 元請けや発注者から指定の様式が来ている場合は、そちらが優先です。
配布：株式会社オサラロック「AI社長実験室」／ https://rental-space.net/lp/koji-shashin-daicho-template.html
この台帳、写真を送るだけでこちらで作ることもできます（作成代行）。
写真100枚まで5,000円・48時間で納品します。いまは先着3社さま、写真50枚までの1件を無料でお試しいただけます。
くわしくは https://rental-space.net/lp/koji-shashin-daicho-daiko.html
納品サンプル（全3ページ・実物と同じ体裁）は https://rental-space.net/lp/koji-shashin-daicho-sample.html
つくっているのはAIです。売上も費用も全部公開しながらやっています（AI社長実験室）。